- ปัญหาเนื่องจากมีรายการเบิกก่อนวันสั่งจ้าง

  - ผู้ช่วยสอนเริ่มสอนตั้งแต่ พ.ย. แต่ใบสั่งจ้างออกในเดือน ธ.ค. ไม่สามารถเขียนรายการเบิกในเดือน พ.ย.ได้

  - ทาง TA CAMT ไม่ได้แจ้งผู้ช่วยสอนถึงข้อจำกัดนี้ และไม่ได้ตรวจสอบข้อจำกัดดังกล่าวในเอกสารเบิก

  - การแก้ไขในรอบนี้ ได้ย้ายรายการเบิกจากเดือน พ.ย. มาลงเดือน ธ.ค.แทน (ซึ่งข้อมูลเบิกไม่ตามจริง)

  - ใบสั่งจ้างบางรายการล่าช้า เนื่องจากผู้ช่วยสอนมีการเพิ่มหรือลดวิชา ประกอบกับการทำ TOR แบบ 1 ผู้ช่วยสอน ต่อ 1 TOR ต่อ 1 สาขาวิชา จึงต้องดึง TOR เดิมกลับมาแก้ไขยอดเงินทุกครั้ง

    - ได้มีการคุยกับทางการเงินเพื่อขอปรับเอกสาร TOR ให้แยกตามระดับ Section โดยจะการส่ง TOR ทีละฉบับเมื่อเอกสารเสร็จ

* ปรับเอกสารเบิกเป็นแนวนอน + ทำร่าง TOR ให้อาจารย์ proof ต้นเดือน มิ.ย. ส่งในกลุ่ม

- ปัญหาผู้ช่วยสอนเบิกไม่ถึงวงเงินสั่งจ้าง ทางพัสดุจะต้องออกเอกสารเพื่อออกใบสั่งจ้างใหม่

  - ผลกระทบคือต้องเรียก TA , อาจารย์, สำนัก, คณบดี มาเซ็นใหม่

  - TA อาจจะไม่สามารถเข้ามาเซ็นได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเซ็น online ได้

  - หากเบิกแยกเดือน แล้วยอดน้อย จำเป็นต้องออกใบสั่งจ้างใหม่หรือไม่

- ปัญหาผู้ช่วยสอนที่มีเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมช. ไม่สามารถรับงานจ้างเหมาได้

  - ส่งผลต่อการวางแผนงบประมาณ (จ้างเหมา / นักศึกษาทุน TA/RA)

  - การประกาศทุนสามารถเขียนจำนวนตำแหน่งเกินกว่าการรับจริงได้

ทำระบบประเมิน รับ feedback จากอาจารย์ เรื่อง TA ระบบปิด ข้อมูลเห็นเฉพาะสำนัก consent form ไม่เห็นชื่ออาจารย์ ระดับองค์ความรู้ ระดับการสื่อสาร การแก้ปัญหา

เช็คตารางสอน นักศึกษา DG

แมพ timeline กับปฏิทินการศึกษา เป็น flow

กิจกรรม ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เลขเอกสาร / ลิงค์)

อยู่กองคลัง 14 วัน