## Action Plan
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
กระบวนการจ้างผู้ช่วยสอน (Teaching Assistants Employment Process)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ¦ College of Arts, Media and Technology, CMU
แผนงาน : ภาพรวมกระบวนการจ้างผู้ช่วยสอน (รอบปีการศึกษา)
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการจ้างผู้ช่วยสอนให้ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามระเบียบในทุกภาคการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน | [11 empty] | ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นที่ 1 วางแผนงบประมาณ | [12 empty] | แผนงบประมาณการจ้าง TA ประจำปี (ส่งการเงินก่อน ต.ค.) | เจ้าหน้าที่ TA / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 2 สอบถามยอดผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายการตำแหน่งผู้ช่วยสอนที่ยืนยันในระบบ EMS | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 3 รับสมัครผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยสอน | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 4 แต่งตั้งผู้ช่วยสอน | [12 empty] | เอกสารจ้าง/คำสั่งแต่งตั้งครบถ้วนทุกประเภท | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา–คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทน (รายเทอม) | [12 empty] | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเทอม (ส่งเบิกหลังสิ้นสุดการสอน) | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
แผนงาน : ภาคการศึกษาที่ 1 — เปิดเรียนประมาณปลายเดือน มิ.ย.
วัตถุประสงค์ : ดำเนินกระบวนการจ้างผู้ช่วยสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ให้ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.: ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นที่ 1 วางแผนงบประมาณ (ทำระดับปี ส.ค.–ก.ย.) | [12 empty] | แผนงบประมาณการจ้าง TA ประจำปี (ส่งการเงินก่อน ต.ค.) | เจ้าหน้าที่ TA / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.1 รวบรวมตารางสอนจากเจ้าหน้าที่สาขาทุกหลักสูตร | [13 empty] | เจ้าหน้าที่สาขา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.2 ทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 3–4 ปี และประมาณการตำแหน่ง/ค่าใช้จ่าย | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.3 จัดทำและส่งแผนงบประมาณให้การเงิน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 2 สอบถามยอดผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายการตำแหน่งผู้ช่วยสอนที่ยืนยันในระบบ EMS | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
2.1 บันทึกตำแหน่งจากแผนงบประมาณเข้าระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
2.2 เปิดระบบให้อาจารย์เลือกประเภท TA / สร้างคำขอ | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
2.3 พิจารณากรณีพิเศษ (Active Learning/เกินเกณฑ์) เสนอสำนักวิชา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
ขั้นที่ 3 รับสมัครผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยสอน | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
3.1 ประกาศรับสมัครทาง Facebook และเปิดระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
3.2 อาจารย์พิจารณาผู้สมัคร (รับ/ปฏิเสธ/ย้ายตอน) | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
3.3 ประกาศผล รับรายงานตัว และนำเข้ากลุ่ม Line | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ค.
ขั้นที่ 4 แต่งตั้งผู้ช่วยสอน | [12 empty] | เอกสารจ้าง/คำสั่งแต่งตั้งครบถ้วนทุกประเภท | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา–คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
4.1 Graduate Asst: จัดทำ TOR ใน One Stop Service → ลงนาม → TA ลงนามใบเสนอราคา/ใบสั่งจ้าง | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
4.2 Master Asst: ทำประกาศรับสมัคร + ประกาศรายชื่อ (คณบดีลงนาม) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
4.3 Bachelor Asst: ส่งรายชื่อให้กิจการนักศึกษา (พี่แบงค์) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / กิจการนักศึกษา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
ขั้นที่ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทน (รายเทอม) | [12 empty] | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเทอม (ส่งเบิกหลังสิ้นสุดการสอน) | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
5.1 รวบรวมใบลงเวลาทำงานของ TA ตลอดภาคการศึกษา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
5.2 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบสรุปยอดเมื่อสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
5.3 ส่งเอกสารเบิกรายเทอม (ทุกประเภท) หลังสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
แผนงาน : ภาคการศึกษาที่ 2 — เปิดเรียนประมาณเดือน พ.ย.
วัตถุประสงค์ : ดำเนินกระบวนการจ้างผู้ช่วยสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ให้ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.: ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นที่ 1 วางแผนงบประมาณ (ทำระดับปี ส.ค.–ก.ย.) | [12 empty] | แผนงบประมาณการจ้าง TA ประจำปี (ส่งการเงินก่อน ต.ค.) | เจ้าหน้าที่ TA / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.1 รวบรวมตารางสอนจากเจ้าหน้าที่สาขาทุกหลักสูตร | [13 empty] | เจ้าหน้าที่สาขา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.2 ทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 3–4 ปี และประมาณการตำแหน่ง/ค่าใช้จ่าย | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.3 จัดทำและส่งแผนงบประมาณให้การเงิน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 2 สอบถามยอดผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายการตำแหน่งผู้ช่วยสอนที่ยืนยันในระบบ EMS | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
2.1 บันทึกตำแหน่งจากแผนงบประมาณเข้าระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
2.2 เปิดระบบให้อาจารย์เลือกประเภท TA / สร้างคำขอ | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
2.3 พิจารณากรณีพิเศษ (Active Learning/เกินเกณฑ์) เสนอสำนักวิชา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.
ขั้นที่ 3 รับสมัครผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยสอน | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
3.1 ประกาศรับสมัครทาง Facebook และเปิดระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
3.2 อาจารย์พิจารณาผู้สมัคร (รับ/ปฏิเสธ/ย้ายตอน) | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
3.3 ประกาศผล รับรายงานตัว และนำเข้ากลุ่ม Line | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
ขั้นที่ 4 แต่งตั้งผู้ช่วยสอน | [12 empty] | เอกสารจ้าง/คำสั่งแต่งตั้งครบถ้วนทุกประเภท | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา–คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
4.1 Graduate Asst: จัดทำ TOR ใน One Stop Service → ลงนาม → TA ลงนามใบเสนอราคา/ใบสั่งจ้าง | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
4.2 Master Asst: ทำประกาศรับสมัคร + ประกาศรายชื่อ (คณบดีลงนาม) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
4.3 Bachelor Asst: ส่งรายชื่อให้กิจการนักศึกษา (พี่แบงค์) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / กิจการนักศึกษา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ย.
ขั้นที่ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทน (รายเทอม) | [12 empty] | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเทอม (ส่งเบิกหลังสิ้นสุดการสอน) | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
5.1 รวบรวมใบลงเวลาทำงานของ TA ตลอดภาคการศึกษา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
5.2 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบสรุปยอดเมื่อสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
5.3 ส่งเอกสารเบิกรายเทอม (ทุกประเภท) หลังสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
แผนงาน : ภาคฤดูร้อน — เปิดเรียนประมาณเดือน เม.ย.
วัตถุประสงค์ : ดำเนินกระบวนการจ้างผู้ช่วยสอนของภาคฤดูร้อน ให้ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค.: ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นที่ 1 วางแผนงบประมาณ (ทำระดับปี ส.ค.–ก.ย.) | [12 empty] | แผนงบประมาณการจ้าง TA ประจำปี (ส่งการเงินก่อน ต.ค.) | เจ้าหน้าที่ TA / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.1 รวบรวมตารางสอนจากเจ้าหน้าที่สาขาทุกหลักสูตร | [13 empty] | เจ้าหน้าที่สาขา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.2 ทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 3–4 ปี และประมาณการตำแหน่ง/ค่าใช้จ่าย | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
1.3 จัดทำและส่งแผนงบประมาณให้การเงิน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ส.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
ขั้นที่ 2 สอบถามยอดผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายการตำแหน่งผู้ช่วยสอนที่ยืนยันในระบบ EMS | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
2.1 บันทึกตำแหน่งจากแผนงบประมาณเข้าระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.พ.
2.2 เปิดระบบให้อาจารย์เลือกประเภท TA / สร้างคำขอ | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.พ.
2.3 พิจารณากรณีพิเศษ (Active Learning/เกินเกณฑ์) เสนอสำนักวิชา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.พ.
ขั้นที่ 3 รับสมัครผู้ช่วยสอน | [12 empty] | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยสอน | เจ้าหน้าที่ TA / อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
3.1 ประกาศรับสมัครทาง Facebook และเปิดระบบ EMS | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
3.2 อาจารย์พิจารณาผู้สมัคร (รับ/ปฏิเสธ/ย้ายตอน) | [13 empty] | อาจารย์ผู้สอน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
3.3 ประกาศผล รับรายงานตัว และนำเข้ากลุ่ม Line | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค.
ขั้นที่ 4 แต่งตั้งผู้ช่วยสอน | [12 empty] | เอกสารจ้าง/คำสั่งแต่งตั้งครบถ้วนทุกประเภท | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา–คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
4.1 Graduate Asst: จัดทำ TOR ใน One Stop Service → ลงนาม → TA ลงนามใบเสนอราคา/ใบสั่งจ้าง | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / สำนักวิชา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย.
4.2 Master Asst: ทำประกาศรับสมัคร + ประกาศรายชื่อ (คณบดีลงนาม) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / คณบดี | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย.
4.3 Bachelor Asst: ส่งรายชื่อให้กิจการนักศึกษา (พี่แบงค์) | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / กิจการนักศึกษา | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน เม.ย.
ขั้นที่ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทน (รายเทอม) | [12 empty] | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเทอม (ส่งเบิกหลังสิ้นสุดการสอน) | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาการดำเนินงาน ก.ย.
5.1 รวบรวมใบลงเวลาทำงานของ TA ตลอดภาคการศึกษา | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
5.2 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบสรุปยอดเมื่อสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
5.3 ส่งเอกสารเบิกรายเทอม (ทุกประเภท) หลังสิ้นสุดการสอน | [13 empty] | เจ้าหน้าที่ TA / พัสดุ / การเงิน | bar: ระยะเวลาการดำเนินงาน มิ.ย.
หมายเหตุ: เครื่องหมาย X = ช่วงเดือนที่ดำเนินกิจกรรม ¦ ขั้นที่ 1 วางแผนงบประมาณดำเนินการปีละครั้ง (ส.ค.–ก.ย.) ¦ การส่งเบิกเป็นแบบรายเทอม คือส่งเอกสารเบิกหลังสิ้นสุดการสอนของแต่ละภาคการศึกษา